***ПРИЛОЖЕНИЕ***

***к сетевому договору №\_\_\_***

***от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 2022 г.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***УТВЕРЖДАЮ*** | ***СОГЛАСОВАНО*** | ***УТВЕРЖДАЮ*** |
| *Директор ГБУДО ДТДиМ* *Колпинского района СПб*  | *Декан факультета географии РГПУ имени А.И. Герцена, доктор географических наук, профессор* | *Генеральный директор ГБОУ* *«Балтийский Берег»* |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Самсонова Н.Е.* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Субетто Д.А.* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Заикин А.А.* |
| *«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г.* | *«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г.* | *«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г.* |

***П Л А Н***

***программы педагогического эксперимента (сетевого Проекта «От истории школы – к истории страны») по интеграции маршрутов***

***школьного познавательного туризма в образовательные программы учреждений общего образования***

 (в контексте исполнения поручений Президента РФ)

Ресурсного центра дополнительного образования Санкт-Петербурга ГБУДО ДТДиМ Колпинского района СПб и

ГБОУ «Балтийский Берег»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№******п.п.*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Сроки*** | ***Ответственные исполнители*** | ***Результат*** |
| ***I этап Проекта – подготовительный.******2022-23 учебный год*** |
| 1. | Подготовка УМК и участие во Всероссийском конкурсе проектных команд по созданию туристических и экскурсионных маршрутов  | 31 августа 2022 года  | Руководитель ресурсного центра ДО СПб, ГБУДО ДТДиМ Колпинского района СПб, к.п.н., доцентМакарский А.М., методист ресурсного центра ДО СПб, к.э.н., доцент, Лескова Г.А.,методист ГБОУ «Балтийский Берег»Серебрякова Ю.М. | Разработанный УМК маршрутов |
| 2. | Заключение трехстороннего сетевого договора: с географическим факультетом РГПУ имени А.И. Герцена – ГБОУ «Балтийский Берег» – ГБУДО ДТДиМ Колпинского района СПб о научно-методическом сопровождении экспериментальной работы. | октябрь2022 года | Декан факультета географии РГПУ имени А.И. Герцена, д.г.н., профессор Субетто Д.А.,Генеральный директор ГБОУ «Балтийский Берег» Заикин А.А.,Директор ГБУДО ДТДиМ Колпинского района СПб Самсонова Н.Е. | Заключенный договор |
| 3. | Разработка Программы педагогического эксперимента (сетевого Проекта) по интеграции маршрутов школьного познавательного туризма в образовательные программы учреждений общего образования Санкт-Петербурга | сентябрь 2022 года | Руководитель ресурсного центра ДО СПб, ГБУДО ДТДиМ Колпинского района СПб, к.п.н., доцентМакарский А.М.,методист ресурсного центра ДО СПб, д.п.н., профессор Погодина В.Л.,декан факультета географии РГПУ имени А.И. Герцена, д.г.н., профессор Субетто Д.А., Методист ГБОУ «Балтийский Берег»Серебрякова Ю.М | Разработанная программа эксперимента |
| 4. | Разработка структуры и содержания УМК «Проектирование познавательных маршрутов школьников»:- учебное пособие;- рабочая тетрадь;- презентационные методические материалы; | сентябрь 2022 года | Методист ресурсного центра ДО СПб, д.п.н., профессор Погодина В.Л.,Руководитель ресурсного центра ДО СПб, ГБУДО ДТДиМ Колпинского района СПб, к.п.н., доцентМакарский А.М.,методист ГБОУ «Балтийский Берег»Серебрякова Ю.М | Разработанная структура и содержание учебного пособия |
| 5. | Разработка и реализация ДПП повышения квалификации «Сетевое взаимодействие и социальное партнерство в реализации программ и проектов школьного познавательного туризма» | в течение учебного года | Руководитель ресурсного центра ДО СПб, ГБУДО ДТДиМ Колпинского района СПб, к.п.н., доцентМакарский А.М., методист ресурсного центра ДО СПб, к.э.н., доцент Лескова Г.А.методист ГБОУ «Балтийский Берег»Серебрякова Ю.М. | Разработанная ДПП повышения квалификации |
| 6.  | Разработка УМК для регионального реестра маршрутов | в течение учебного года | Методист ГБОУ «Балтийский Берег»Серебрякова Ю.М.Руководитель ресурсного центра ДО СПб, ГБУДО ДТДиМ Колпинского района СПб, к.п.н., доцентМакарский А.М., методист ресурсного центра ДО СПб, к.э.н., доцент Лескова Г.А.методист ресурсного центра ДО СПб, д.п.н., профессор Погодина В.Л.,тьютор ресурсного центра ДО СПб Бочкарев С.В. | Разработанные УМК регионального реестра маршрутов школьного познавательного туризма |
| 7. | Издание учебного пособия «Проектирование познавательных маршрутов школьников» | апрель-май 2023 года | Руководитель ресурсного центра ДО СПб, ГБУДО ДТДиМ Колпинского района СПб, к.п.н., доцентМакарский А.М.,тьютор ресурсного центра ДО СПб Бочкарев С.В. | Изданное учебное пособие |
| ***II этап Проекта – основной (апробационный).******2023-24 учебный год*** |
| 1.  | Подбор апробационных площадок в муниципальных районах Санкт-Петербурга | май 2223 –сентябрь2022 года | Начальник станции туристов ГБОУ «Балтийский Берег» Бахвалов Д.Г.Руководитель ресурсного центра ДО СПб, ГБУДО ДТДиМ Колпинского района СПб, к.п.н., доцент Макарский А.М.,методист ГБОУ «Балтийский Берег»Серебрякова Ю.М | команда апробационных площадок |
| 2. | Запуск экспериментальной Программы на апробационных площадках | сентябрь 2023 года | Генеральный директор ГБОУ «Балтийский Берег» Заикин А.А.,Директор ГБУДО ДТДиМ Колпинского района СПб Самсонова Н.Е. | План экспериментальной работы |
| 3.  | Серия установочных вебинаров по интеграции маршрутов ШПТ в образовательные программы учреждений общего образования СПб (апробационных площадок) | сентябрь-октябрь 2023 года | Методист ресурсного центра ДО СПб, д.п.н., профессор Погодина В.Л.,методист ГБОУ «Балтийский Берег»Серебрякова Ю.М, методист ресурсного центра ДО СПб, к.э.н., доцентЛескова Г.А. | Проведенные установочные вебинары |
| 2. | Реализация ДПП повышения квалификации «Сетевое взаимодействие и социальное партнерство в реализации программ и проектов школьного познавательного туризма» |  в течение учебного года | Методист ресурсного центра ДО СПб, д.п.н., профессор Погодина В.Л.,методист ГБОУ «Балтийский Берег»Серебрякова Ю.М, методист ресурсного центра ДО СПб, к.э.н., доцентЛескова Г.А. |  Реализованная ДПП повышения квалификации |
| 4. | Экспериментальная работа по интеграции маршрутов ШПТ в образовательные программы учреждений общего образования СПб (апробационных площадок) | в течение учебного года | Методист ресурсного центра ДО СПб, д.п.н., профессор Погодина В.Л.,методист ГБОУ «Балтийский Берег»Серебрякова Ю.М, методист ресурсного центра ДО СПбЛескова Г.А. | План экспериментальной работы |
| 5. | Разработка УМК экскурсионных маршрутов по районам Санкт-Петербурга | в течение учебного года | районные методисты | разработанные УМК |
| 6.  | Подготовка монографии: «Проектирование маршрутов школьного познавательного туризма: опыт Санкт-Петербурга» | май 2024 года | Методист ресурсного центра ДО СПб, д.п.н., профессор Погодина В.Л.,методист ГБОУ «Балтийский Берег»Серебрякова Ю.М, методист ресурсного центра ДО СПб, к.э.н., доцентЛескова Г.А. | Изданная монография |
| ***II этап Проекта – завершающий (масштабирование Проекта).******2024-25 учебный год*** |
| 1. | Подготовка аналитического отчета о результатах эксперимента | декабрь 2024 года | Методист ресурсного центра ДО СПб, д.п.н., профессор Погодина В.Л.,методист ГБОУ «Балтийский Берег»Серебрякова Ю.М, методист ресурсного центра ДО СПб, к.э.н., доцентЛескова Г.А. |  Аналитический отчет |
| 2. | Масштабирование Проекта | По отдельному Плану экспериментальной работы |
| 3. | Подготовка и издание сборника «Проектирование познавательных маршрутов школьников: опыт Санкт-Петербурга» | май 2025 года | Методист ресурсного центра ДО СПб, д.п.н., профессор Погодина В.Л.,методист ГБОУ «Балтийский Берег»Серебрякова Ю.М, методист ресурсного центра ДО СПб, к.э.н., доцент Лескова Г.А., тьютор ресурсного центра ДО СПб Бочкарев С.В. | Изданный сборник |